项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专用设备及材料购置项目-命题录取区设备及家具购置更新 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育考试院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130.584350 | 130.584350 | | 130.401650 | | 10 | 99.86% | 9.90 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 130.584350 | 130.584350 | | 130.401650 | | — | 99.86% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对命题录取楼房间内的办公家具进行更新，满足相关考试命题备题、招生录取、试卷扫描等相关业务需求并提供良好的办公环境和条件。 | | | | | | 达到预期目标。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房间电视机购置 | | | 57套 | 56套 | 5 | 5.00 | 按实际需求购置 | |
| 完成3-7层房间内家具购置 | | | 93套 | 93套 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 质量指标 | 验收通过率 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 产品合格率 | | | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 按时间进度投入使用 | | | ≥98% | 98% | 5 | 5.00 | 无 | |
| 按时完成安装调试 | | | ≥97% | 97% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 2024年7月投入使用 | | | ≤10月 | ≤10月 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足命题备题工作需要 | | | 28套 | 28套 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 满足录取命题扫描等人员休息需要 | | | 600人次/年 | 600人次/年 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 满足院内录取工作 | | | 2次/年 | 1次/年 | 10 | 9.00 | 24年下半年投入使用。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 业务需求满意率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | 无 | |
| 使用人满意率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.90 |  | |